La Junta Nacional de Drogas y la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) del Instituto Nacional de Rehabilitación 
convocan a Organizaciones de la Sociedad Civil a

Presentar equipos para realizar estudios y desarrollar estrategias de intervención y/o derivación en casos de consumo riesgoso de alcohol y otras drogas en personas que cumplen penas alternativas previstas en la Ley de Faltas.

PROPUESTA DE

VIDA Y EDUCACION

JUNIO 2014

1.- Introducción

El presente llamado cuya finalidad se centra en complementar la ejecución de penas alternativas y sustitutivas a la privación de libertad en el marco de la OSLA,- concita especial interés por parte de nuestra Institución y motiva nuestra intención de participar del mismo a partir de las siguientes consideraciones.

Vida y Educación, a través de su Programa de Medidas no privativas de libertad “Alternativas”, ha desarrollado una extensa práctica, acumulando una vasta experiencia y realizado aportes significativos en el campo de análisis e intervención en el campo de la justicia penal (particularmente en el campo de la responsabilidad penal juvenil).

El Programa ha implementado medidas alternativas a la privación de libertad tales como la libertad asistida (como medida inicial o como sustitución de una medida privativa de libertad), siendo en el año 1995 el primer Programa en llevar adelante una propuesta con estas características.

En tanto la libertad asistida y vigilada se fueron legitimando como alternativas eficaces tendientes a disminuir y evitar la privación de libertad de los y las adolescentes en infracción a la ley penal, nuestro Programa ha procurado ampliar el abanico de medidas no privativas de libertad llevando adelante experiencias de Prestación de Servicios a la Comunidad y de Mediación en el ámbito penal juvenil.

El tránsito por estos veinte años de trabajo con personas en infracción a la ley penal en medio abierto, nos ha llevado a la convicción en relación a garantizar la excepcionalidad y brevedad de la privación de libertad, así como al poder integrador y desestigmatizante de las sanciones no privativas de libertad.

También a las potencialidades sinérgicas del encuentro entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de las políticas públicas.

El 28 de agosto de 2013, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Faltas y Conservación de Espacios (Ley 19.120), que modifica aspectos del Código Penal referidos a faltas, y norma las conductas relativas a la conservación y cuidado de los espacios públicos. El texto, de 5 capítulos y 25 artículos, especifica además sobre la aplicación del trabajo comunitario como sanción penal, los plazos para la prescripción de las faltas y del proceso de audiencia por faltas.

En el marco de la referida Ley, en que se establecen y se le otorga preeminencia a la implementación de medidas de base comunitaria, es que consideramos que el conocimiento y la experiencia acumulada pueden significar un aporte de relevancia en la implementación de este Proyecto.

Para llevar adelante el Proyecto y de acuerdo a los objetivos enunciados en las Bases de la Convocatoria, presentamos la siguiente estrategia de intervención.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Objetivo General

Aportar a la eficacia en la ejecución de las penas previstas en la Ley 19.120, dirigidas a personas de ambos sexos mayores de 18 años de edad, a través de la implementación de un Programa piloto para el abordaje de los consumos problemáticos de drogas de personas judicializadas en medio abierto, coordinado por la OSLA.

Objetivo 1: Implementar un tamizaje (screening) en el total de la población derivada a la OSLA, a los efectos de identificar los niveles de consumo problemático de sustancias en dicha población y de definir estrategias terapéuticas específicas de intervención o derivación, que acompañen la medida judicial impuesta.

Componente 1 Se busca conocer e identificar la prevalencia del consumo problemático de sustancias en la población que cumple una medida no privativa de libertad en la OSLA

Actividades: - Coordinación con OSLA por derivaciones judiciales de personas que deben cumplir una medida no privativa de libertad. - Screening de despistaje sobre consumo problemático de sustancias mediante aplicación del Test AUDIT al 100% de las personas derivadas a la OSLA. - Detección de situaciones de consumo, detectando naturaleza del riesgo del mismo (leve, medio, alto), a través del enfoque de intervenciones breves. - Registro e ingreso a base de datos del tamizaje llevado a cabo. - Dispositivo de atención con presencia diaria de técnicos en la OSLA a fin de realizar primera entrevista y aplicar pauta de tamizaje.

Objetivo 2: Desarrollar y monitorear una propuesta de abordaje específica relacionada a las derivaciones judiciales que impliquen faltas de tránsito vehicular por el consumo de alcohol y otras drogas.

Componente 2. Desarrollo de un programa de intervención sobre la población derivada judicialmente por faltas de tránsito vehicular por el consumo de alcohol y otras drogas a partir de tres dispositivos.

2.1 Dispositivo Individual - Asignación de un referente técnico que realice el abordaje de la intervención para cada caso derivado. - Encuadre de las actividades a desarrollar y acuerdo de participación en el programa. - Construcción de un Plan de Trabajo Individual específico con y para cada uno de las personas derivadas al Programa. - Entrevista quincenal durante el período del cumplimiento de la ejecución de la medida dispuesta en la OSLA. - Informe mensual de participación y adhesión al Programa.

2.2 Dispositivo Grupal - Implementación por parte del Equipo Técnico de Talleres Grupales de frecuencia semanal con la población derivada. - Cada persona derivada al Programa deberá participar al menos de cuatro instancias de Taller durante el transcurso de cumplimiento de la medida. Se llevará un registro de asistencia en cada taller, así como una evaluación de cada una de estas instancias.

Marco conceptual y contenidos a ser abordados en ambos dispositivos: - Promoción de la tendencia al no consumo o consumo responsable de sustancias psicoactivas. - Reducción de riesgos y daños de los consumos problemáticos de drogas. - Estrategias de cuidado que propendan a disminuir la vulnerabilidad psico-social a la selección de los Sistemas de control institucional y a reducir procesos de estigmatización. - Responsabilización sobre el acto infraccional efectivamente cometido. - Asunción de las conductas dañosas para sí y el entorno. - Psicoeducación, identificación de elementos ambivalentes que favorezcan el cambio y la modificación de conductas - Simbolización de la infracción cometida - Información y problematización sobre efectos y consecuencias orgánicas, psicológicas y sociales de los consumos problemáticos de drogas. - Impacto a nivel familiar de la infracción cometida - Acercamiento a los aspectos legales de la falta, vinculado al consumo problemático de sustancias en el tránsito evitando incurrir en otras figuras delictivas asociadas. Ofrecer a las personas y la comunidad mejores perspectivas de comprensión de la co-responsabilidad social en los conflictos sociales

2.3 Dispositivo de Seguimiento de la población que participó del Programa por un período de seis meses. - Evaluación del Programa por parte de los participantes del mismo. - Contacto personalizado o telefónico con los participantes a fin de monitorear el impacto de la intervención en términos de Reducción de riesgos y Reducción de Daños

Componente 3 - Coordinación interinstitucional en orden a asegurar la óptima gestión del proyecto ( referidos a los objetivos 1 y 2)

- Coordinación periódica con el Consejo Directivo Interinstitucional Nacional integrado por la Junta Nacional de Drogas y con la OSLA a fin de realizar un monitoreo de la ejecución del Proyecto, identificando el correcto desarrollo de las acciones del mismo, así como las zonas de riesgo que ameriten ajustes. - Coordinación periódica con técnicos de la OSLA respecto al seguimiento de las personas derivadas al Proyecto y que se encuentran cumpliendo la medida dispuesta judicialmente en dicho organismo; a fin de monitorear la asistencia al mismo así como la coordinación de acciones complementarias cuando la circunstancia lo amerite. - Coordinación y articulación con los servicios de salud especializados en atención a usuarios/as problemáticos de drogas, a fin de facilitar las derivaciones de aquellos casos que, por las características de su nivel de consumo, requieran un abordaje focalizado. Asimismo se busca conectar el proyecto a las redes de atención existentes en la materia.

Componente 4 - Sistematización

A partir de la implementación del proyecto, y cumpliendo con los requerimientos del mismo respecto de: la información solicitada acerca de la participación de la población derivada en las distintas actividades, el desarrollo de las acciones previstas y de la base de datos del screening primario; el proyecto busca aportar información relevante y significativa que contribuya a la construcción de políticas focalizadas de prevención e intervención en el área. Se prevé en tal sentido la construcción de una batería de indicadores que dé cuenta de la frecuencia y circunstancias de las infracciones penalizadas, características de la población captada por el proyecto y en particular de aquella que presenta consumos problemáticos de drogas; comportamiento del sistema penal respecto a la implementación de la ley 19.120; adhesión de las personas derivadas a la propuesta del Programa. De manera de asegurar el proceso de sistematización, se establece como dinámica de funcionamiento una instancia de reunión del equipo técnico con carácter semanal de manera de asegurar el monitoreo cotidiano de las acciones y generar una sinergia desde la perspectiva inter y transdisciplinaria.

EQUIPO DE TRABAJO

| Nombre | Formación |
| --- | --- |
| María Fernanda Barea Pochintesta | Doctora en Medicina |
| Carolina de los Santos Pereyra | Licenciada en Psicología (UDELAR, 2004) - Maestría en Psicología Social Comunitaria Universidad de Buenos Aires. UBA. Facultad de Psicología. 03/2010, 10/2012. Actualmente elaboración de tesis. |
| Mario Fernando Leguizamón Barrera | Licenciado en Trabajo Social – Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR – 1996 Magister en Trabajo Social con la Tesis sobre el tema “El Estado y la política referida al adolescente capt(ur)ado por el Sistema Penal Juvenil. Un estudio sobre los Programas de Libertad Asistida en Montevideo – 1996 - 2004”. Tutoras Prof. Dra. Susana Mallo y Prof. Mag. Sandra Leopold – Departamento de Trabajo Social – Facultad de Ciencias Sociales - UDELAR. - 2011 |
| Fabián Marcelo Bilbao Casales | Asistente Social Universitario. (noviembre 1997)Escuela Universitaria de Servicio Social- Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. |
| Mario Angel Silva Castro. | Auxiliar Contable , Aprobado, UTU, Escuela de Comercio “La Blanqueada”. |

Se adjuntan los currículos correspondientes.